## Alcance
Definicion del Alcance del Proyecto
Nombre del Proyecto: Trazabilidad de compras publicas por centro de costos.
2024-02-04
Información General del Proyecto
Fases: |  | Patrocinador del Proyecto:
Edgar Rivera Calderon
Localizacion: |  | Director del Proyecto:
Roger Castillo Rivera
Enfoque del Proyecto
Descripción del Proyecto:
Es de vital importancia garantizar la transparencia y eficiencia en el manejo adecuado de las compras publicas del CUC; Para ellos el objetivo principal es desarrollar un sistema que automatice la gestion de las compras realizadas por los departamentos, con este sistema se busca garantizar y mejorar la gestion financiera del CUC.
Objetivo del proyecto :
Desarrollar e implementar un sistema de centro de costos que permita la auditoria y el seguimiento de todos los activos adquiridos por el departamento público respectivo, el enfoque es mejorar la gestion eficiente de los recursos suministrados. Este proyecto tiene como meta la entrega exitosa del sistema en 14 semanas aproximadamente.
Objetivos Especificos del Proyecto:
Abordaje del Proyecto
Declaracion del Alcance del Proyecto:
Entregable Final: Del sitio web funcional con los ateriores criterios de aceptacion |  | Criterio de Aceptacion: se recomienda la capacitacion al personal para el uso del sitio web
Entregable 1: verificacion de ingreso al sistema por correo (Poner nombres de modulos) |  | Criterio de Aceptacion: se le enviara codigo por medio de correo para verificar que usted como cliente es valido(Contra doc de requerimientos)
Entregable 2: ver los datos solamente del departamento asignado |  | Criterio de Aceptacion: se reflejaran en una ventana solamente los datos relevantes de su departamento
Entregable 3: documento donde se evidencia las pruebas realizadas al sitio web |  | Criterio de Aceptacion: se adjuntaran pruebas de calidad del sitio web
Entregable 4: documento muestreo de datos |  | Criterio de Aceptacion: se entregara un archivo donde mostrar un desglose de recursos
Entregable 5:solicitud de compras de activos |  | Criterio de Aceptacion: se desplegara una ventana donde el usuario vera el estado de su solicitud de compra de activos
Exclusiones:
No abarcara la implementacion de medidas fiscales. No se entregara sitio responsivo. No se trabajará el proyecto por capas. No se trabajará distintos idiomas. No se entregará codigo fuente. No se desarrollará para plataformas mobiles. No se utilizara IA ni reconocimiento facial, ni huella dactilar. Integracion con otros sistemas no relacionados con compras publicas.
Restricciones / Limitantes / Factores Criticos de Exito:
Tiempo, desconocimiento del tema, no contamos con equipo adecuado, comunicación.
Tener una comunicación asertiva entre los miembros del equipo de desarrollo, tambien con el cliente. Además la participacion activa y colaborativa de los involucrados(Cliente, Desarrolladores). Implementacion efectiva del sistema. Conocimiento del tema.Capacitación continua. Calidad en los datos y la seguridad.
Supuestos:
Disponibilidad de recursos tecnicos y tecnologicos, ademas de colaboracion efectiva
Riesgos:
Durante la implementacion del sistema corremos el riesgo de no cumplir con la fecha respectiva por falta de conocimiento sobre el tema, tambien existe el riesgo de la vulnerabilidad de la seguridad del sistema, o falla de comunicación entre cliente servidor, e incluso el riesgo con el inclumplimiento de requerimientos con el cliente
Autoriza: |  | Autoriza:
Patrocinador del Proyecto |  | Director del Proyecto

## Control Documental
Información del Documento
Información
Código del Documento
Dueño del Documento
Aprobado por:
Fecha de Publicación
Fecha Ultima Revisión
Nombre del Archivo
Historia del Documento
Versión | Fecha de Publicación | Cambios